新疆理工学院中央支持地方高校改革发展

资金管理办法（征求意见稿）

- 第一章   基本原则

- 第一条  为加强和规范中央财政支持地方高校发展资金管理，提高资金使用效益，促进学校内涵式发展，根据《财政部、教育部关于印发<支持地方高校改革发展资金管理办法的通知》（财科教〔2016〕72号），新疆维吾尔自治区财政厅、教育厅关于印发《新疆维吾尔自治区中央支持地方高校改革发展资金管理办法》（新财规〔2021〕9号）及国家有关法规制度的要求，特制定本办法。

- 第二条  本办法所称“中央财政支持地方高校改革发展资金”（以下简称中央专项资金）是指中央财政通过专项转移支付，用于支持学校改革发展的资金。

- 第三条  中央专项资金管理遵循“科学规划、合理安排、权责清晰、流程规范、专款专用、注重绩效”的原则。

- 第四条  专项资金支持重点:

- （一）支持各地改革完善地方高校预算拨款制度，逐步提高生均拨款水平，促进地方高校持续健康发展。

- （二）支持地方高校深化改革和内涵式发展，加强教学实验平台、科研平台、实践基地、公共服务体系和人才队伍建设等，提高教学水平和创新能力。

- （三）按照国家有关重大决策部署，支持地方推进一流大学和一流学科建设等。

- 财政部、教育部根据党中央、国务院有关要求、相关规划以及年度重点工作等，适时完善支持内容。

- 第二章  职责分工

- 第五条  中央专项资金实行项目管理,属学校重大项目,学校成立中央专项资金项目管理工作领导小组（以下简称领导小组），组长为校长，副组长为分管发展规划、财务、教学、学科建设与资产管理等副校长，相关职能部门主要负责人为成员；下设项目建设管理办公室，办公室设在发展规划处，由分管发展规划处副校长兼任办公室主任。

- 第六条  项目建设管理办公室的职责：

- 加强组织领导，负责协调各项目管理工作，充分发挥集体智慧和团队精神，引入激励机制，积极争取中央财政的大力支持。

- 区分轻重缓急，负责统筹中央财政专项资金的支持方向、规模比例和建设进度，组织项目申报、编制建设和滚动计划，结合自治区教育厅下达的资金预算拟订预算方案，负责年度绩效评价工作。

- 加强对规划编制、年度项目确定和资金申报额度分配等的管理。

- 负责项目申报工作的指导和评估。

- 第七条  相关职能部门职责：

- 发展规划处负责做好与教育厅的对接协调、计划申报、年度资金额度分配，编制资金计划以及督促资金的落实和到位。

- 教务处、科研处、学科建设、人事处、资产与设备管理处、实验实训中心与网络与信息技术中心处等部门负责项目的遴选，出具建设项目的论证报告，组织拟立项项目的论证与答辩、专家评审，形成建设项目专项资金规划文本，受理实施年度建设项目的调整和变更事项，负责项目实施跟踪、监管，协助项目的验收。

- 资产与设备管理处负责设备的招投标工作，负责合同签订、档案管理等工作，并建立相关管理制度。

- 各资金使用单位负责专项资金项目方案规划、设计，负责单个项目的论证、申报和立项，负责部门项目的年度计划，对项目及设备计划参数的有效性负责，实施项目专项资金使用情况的自我绩效评估。

- 纪检监察室负责监督、审查支持项目的专项资金分配、计划和使用。

- 审计处负责对专项资金使用情况进行审计监督。

- 第八条  项目实施单位及项目负责人职责。项目建设实行项目负责制，项目所属部门主要领导负有规划、建设、督促、监管等职责，项目负责人是项目直接责任人，具体负责专项资金项目方案规划、设计，单个项目的论证、申报和立项，部门项目的年度计划，对项目及设备计划参数的有效性负责，负责项目预验收、资产管理、绩效自评等工作，具体职责如下：

- （一）对申报资料的合法性、真实性以及可行性负责。

- （二）严格按照批准的项目计划组织实施，确保如期完成建设任务，实现预定目标。

- （三）负责主要设备的参数设计，一经确定，不得随意变更。

- （四）严格按照项目设备的参数设计、技术要求等，协同供应商做好设备安装调试，培训工作。组织包括技术专家在内的人员做好项目内容验收工作，形成部门验收评估报告，向学校资产与设备管理处提出验收申请。

- （五）严格做到专款专用，并确保报账原始凭证真实、完整。

- （六）及时报告项目执行和资金使用情况。

- （七）项目实施单位要做好资产入库、验收、台账登记手续，做到账实相符、账账相符，并安排专人管理，加强资产的日常维护和管理，提高资产使用率。

- （八）按照有关规定开展绩效自评，配合开展专项资金审计、监管、检查等工作。

- 第三章  项目资金申报和审批程序

- 第九条  每年11月30日前项目建设管理办公室根据自治区财政厅、教育厅通知要求编制并报送专项资金三年滚动规划同时以规划实施项目为基础申报年度预算。

- 申报过程应统筹考虑学校教学实验平台、科研平台、实践基地、公共服务、人才培养项目建设的工作需要，按资金类型编制方案组织各项目单位进行申报，各项目单位根据学校建设规划确定年度申报项目，填写“中央财政支持地方高校改革发展资金项目申请书”（格式见附件1）和论证报告，经项目部门负责人审核后，报项目建设管理办公室汇总。

- 第十条  为加强专项资金的合理配置，根据学校教育事业发展规划和建设目标，项目建设管理办公室对于各项目单位上报的项目，组织专家评审论证和答辩，将遴选的单个项目、投资金额和时间进度进行整理汇总，建立本校“中央支持地方高校改革发展资金三年滚动项目库”，形成项目规划文本。

- 第十一条  中央专项资金项目的申报及预算需严格按照规定程序，对于各职能部门上报的预算项目需经项目建设管理办公室组织讨论、审核后，按轻重缓急做好项目的分类筛选、择优排序，添加一个年度规划，形成新一轮三年支出规划，经院长办公会、党委会审定，公示无异议后，将确定预算项目上报自治区教育厅、财政厅备案。

- 第四章  组织实施

- 第十二条  中央专项资金应严格按照财政厅下达的年度预算额度进行实施，结合实际情况，学校各相关部门协同配合，每年 1月初进行项目准备工作；2月底资金使用部门完成项目方案及论证程序；3月完成校内审核程序，并在政府采购网上公示采购意向；4月进行招投标；10月前完成供货和验收工作；因不可抗力或其他原因导致项目滞后的，应及时上报领导小组，提出解决方案，保证项目的有效实施。

- 第十三条  按照上级主管部门批复，及时向项目实施单位下达当年建设任务和预算安排。专项资金执行序时进度要求，根据上级部门要求执行进度应达到项目资金的95%，执行进度低于序时进度的项目，领导小组会同归口管理部门，提出统筹安排建议，强化预算执行。

- 第五章  资金管理

- 第十四条  中央专项资金不得用于基本建设、对外投资、偿还债务、支付利息、捐赠赞助等支出，不得提取工作经费或管理经费。年度结转结余资金按照国家有关规定管理。专项资金收支情况纳入单位年度决算，按规定统一编报。

- 第十五条  各项目负责人和项目实施单位要切实履行职责，严格执行国家、地方和学校有关财经规定，加强对项目经费使用的指导、监督和管理。按期执行项目预算，不得随意改变项目支出，确保中央专项资金使用安全、规范、有效。中央专项资金项目年度预算一经审定下达，必须严格按照预算执行，一般不予调整。确有必要调整的，按照学校财务预算有关规定程序审批后，经自治区教育厅批准。对于项目中主要设备的参数设计的变更需经中央专项资金项目管理工作领导小组审批后才能执行。

- 第十六条  项目采购申请按照学校采购招标相关管理规定执行，涉及政府采购的，应当按照政府采购有关法律制度执行。使用中央专项资金形成的资产均属国有资产，全部纳入学校资产统一管理。项目申购审批流程如下：项目负责人进行申报，经项目所属部门负责人审核，由教务处、科研处、实验实训中心等归口管理职能部门经办人复核，经发展规划处审核报资产与设备管理处责人签批后，再经项目经费分管校领导、主要校领导审批。(申购审批单见附件2)。

- 第六章  绩效评价与监督检查

- 第十七条  项目实施单位依据项目绩效目标开展中央专项资金使用情况自评并形成自评报告；项目建设管理办公室组织对中央专项资金项目进行绩效考核及总体绩效评价；审计处根据中央专项资金使用情况开展专项审计。绩效考核结论与审计结果应作为学校中央专项资金安排的重要依据。

- 第十八条  项目建设管理办公室会同审计、纪检监察室等部门，加强对中央专项资金的申请、资金拨付、资金使用、项目验收等环节实施全过程的监督管理，加快项目执行进度，提升中央专项资金使用效益，及时发现和解决项目执行中存在的问题。

- 第十九条  有下列情况之一的项目实施单位，学校将不再给予中央专项资金支持。情节严重的将依法依规追究有关人员责任。

- （一）申报项目弄虚作假，骗取中央专项资金。

- （二）截留、挤占、挪用专项资金。

- （三）未按要求上报项目有关情况，无故不接受有关部门及学校对项目实施情况的检查、监督与审计。

- （四）项目绩效评价不合格。

- 第二十条  对于挤占、挪用、虚列、套取中央专项资金等行为，按照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关法律规定严肃处理。

- 第七章  附则

- 第二十一条  本办法由新疆理工学院发展规划处负责解释。

- 第二十二条  本办法自发布之日起施行。